## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 11
Ngày bắt đầu - Start time : 15/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 17/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Bá Minh, Lê Dương Minh, Hà Quang Minh, Quách Đức Minh.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | 15/9/2024 | 17/9/2024 | 15/9/2024 | 15/9/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Phân công công việc tuần 2 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | Done | Trần Bảo Linh | Done

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 11
Ngày bắt đầu - Start time : 18/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 21/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Bá Minh, Lê Dương Minh, Hà Quang Minh, Quách Đức Minh.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương chương 1 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Lê Dương Minh | Done
2 | Xây dựng đề cương chương 2 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Hà Quang Minh | Done
3 | Xây dựng đề cương chương 3 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Quách Đức Minh | Done
4 | Tổng hợp, chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện đề cương | 21/9/2024 | 22/9/2024 | 21/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done
5 | Lập bảng báo cáo công việc | 18/9/2024 | 22/9/2024 | 18/9/2024 | 22/9/2024 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 11
Ngày bắt đầu - Start time : 23/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 28/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Bá Minh, Lê Dương Minh, Hà Quang Minh, Quách Đức Minh.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lời mở đầu | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done
2 | Chương 1-1.1. Tổng quan về mạng máy tính | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Lê Dương Minh | Done
3 | Chương 1-1.2. Nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Hà Quang Minh | Done
4 | Chương1-1.3. Yêu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Quách Đức Minh | Done
5 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done
6 | Lập bảng báo cáo công việc | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done

## Tuần 4
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 11
Ngày bắt đầu - Start time : 29/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 06/10/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Bá Minh, Lê Dương Minh, Hà Quang Minh, Quách Đức Minhi.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát địa hình tầng 8 A1 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-09-03 | 2024-10-03 | Done | Cả Nhóm | Done
2 | Vẽ lại sơ đồ địa cách bố trí của tầng 8 A1 | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done
3 | Họp, Thiết kế các phòng ban của công ty | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Cả Nhóm | Done
4 | Phân chia công việc và chuẩn bị cho tuần tiếp theo | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done
5 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done
6 | Lập bảng báo cáo công việc | 2024-09-29 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Done | Nguyễn Bá Minh | Done